## Sheet1
id | project | phase | task | milestone | start | end | completion | dependencies | assignee | status | hyperlink
1 | Projeto Alpha | Planejamento | Levantamento de Requisitos |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 |  | Ana | Alta
2 | Projeto Alpha | Planejamento | Definição de Escopo |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | 80 | 1 | Carlos | Muito Alta
3 | Projeto Alpha | Planejamento | Planejamento Concluído | TRUE | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0 | 2
4 | Projeto Alpha | Execução | Configuração do Sistema |  | 2025-09-11 | 2025-09-20 | 40 | 3 | Ana | Média
5 | Projeto Alpha | Execução | Treinamento de Usuários |  | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 20 |  | Beatriz | Baixa
6 | Projeto Alpha | Execução | Execução Concluída | TRUE | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | 4.5
7 | Projeto Alpha | Encerramento | Go-Live |  | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 0 | 6 | Carlos | Alta
8 | Projeto Beta | Estratégia | Pesquisa de Mercado |  | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 100 |  | João | Média
9 | Projeto Beta | Estratégia | Definição de Persona |  | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 100 | 8 | Maria | Baixa
10 | Projeto Beta | Estratégia | Estratégia Concluída | TRUE | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | 9
11 | Projeto Beta | Criação | Design de Peças |  | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 50 | 10 | João | Muito Alta
12 | Projeto Beta | Criação | Redação de Conteúdo |  | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 60 | 10 | Fernanda | Alta
13 | Projeto Beta | Lançamento | Publicação de Ads |  | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 0 | 11.12 | Maria | Alta
14 | Projeto Gama | Busca | Visita a Imóveis |  | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 100 | proj_Projeto Alpha | Lucas | Média
15 | Projeto Gama | Busca | Assinatura de Contrato | TRUE | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0 | 14
16 | Projeto Gama | Reforma | Pintura e Ajustes |  | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 30 | 15 | Pedro | Baixa
17 | Projeto Gama | Reforma | Instalação de Móveis |  | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 10 | 16 | Lucas | Alta
18 | Projeto Gama | Mudança | Transporte e Alocação |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 0 | 17 | Pedro | Muito Alta
19 | Projeto Gama | Mudança | Mudança Concluída | TRUE | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0 | 18

## Sheet2
aa